## DPI-32 Trans Access Appendix
Tampa Electric's Transmission Access Enhancement - 2022 Schedule
Project ID | Project Type Road/Bridge | Project Start Qtr | Project End Qtr | Project Cost in 2022
HAMPTON SUBSTATION | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2022 | 622025
WEST OF FORBES RD | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2024 | 92429
EAST OF SYDNEY WASHER RD | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2024 | 100525
TAMPA PALMS #1 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 94755
TAMPA PALMS #2 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 106899
TAMPA PALMS #3 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 102851
TAMPA PALMS #4 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 108249
MORRIS BRIDGE RD | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2022 | 434769
COLUMBUS DRIVE #1 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 27000
COLUMBUS DRIVE #2 | Bridge | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 22000
230606 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 20000
230020 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2024 | 219221
230008 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2022 | 146924
230007 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 67399
66839 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 26000
66046 | Road | Qtr 1 2022 | Qtr 4 2024 | 90914
66035 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 26000
66033 | Road | Qtr 1 2022 | Qtr 4 2023 | 45072
66016 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2025 | 20000
66007 | Road | Qtr 2 2021 | Qtr 4 2023 | 21229
66001 | Road | Qtr 1 2022 | Qtr 4 2023 | 48641